## Projet
Nombre tâches		Progression	Jours	Ecarts
5		40 %	21	5

#	Dépend de	Assignée à	Description	Niveau	Jours	Début	Fin (prévue)	Fin (réelle)	Ecart	Statut	Commentaires / Détails
1		TEDDY	Schéma conceptuel détaillé	1	3	12. oct. 2022	14. oct. 2022	15. oct. 2022	1	En cours
2		TEDDY	Création d’une documentation technique détaillée pour la solution proposées	1	1	12. oct. 2022	12. oct. 2022	12. oct. 2022	-	En retard
3		TEDDY	Proposer un devis détaillé	0	5	13. oct. 2022	17. oct. 2022	15. oct. 2022	-	Terminée
4		TEDDY	Faire de la veille technologique	3	2	14. oct. 2022	15. oct. 2022	15. oct. 2022	-	Annulée
5		TEDDY	Triangle d'un projet : estimation des fonctionnalités à développer.	5	10	24. oct. 2022	2. nov. 2022	6. nov. 2022	4	Non débutée